## Feuil1
Commune | Adresse | Service | Longueur | Type de travaux | Durée des travaux | Date prévisionnelle de début des travaux | Date prévisionnelle de fin des travaux | Impact des travaux sur la circulation | Geo Point | Geo Shape
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue lieutenant mailloux | Cycle de l'eau | 121.92 | Mise en séparatif des réseaux d'assainissement | 3 semaines | 2023-01-09 | 2023-01-27 | Fermée | 47.407600569528014, 0.6708238123716491 | {"coordinates":[[[0.670019463838013,47.407550475022255],[0.671628160905285,47.40765066403376]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Levée de tours loire aval | Cycle de l'eau | 233.1663 | Renforcement de la levée | 4 mois | 2023-01-02 | 2023-05-02 | Sans impact | 47.38713089955629, 0.6426643950801816 | {"coordinates":[[[0.643954576218973,47.38771070362108],[0.643353702237967,47.387497731299],[0.642710372319564,47.387083193287076],[0.642174854830945,47.386845373663625],[0.641335164282106,47.38665804779543]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la chevalerie entre n°60 et 48 | Voirie Infrastructures | 136.1955 | Amenagement de voirie | 4 semaines | 2023-02-06 | 2023-03-06 | Perturbée | 47.41754021430496, 0.6820063468732797 | {"coordinates":[[[0.682482700282079,47.417031787603136],[0.682427778573636,47.41725270182005],[0.682345217742626,47.417414994056664],[0.682171855374384,47.41758229431148],[0.681997333982448,47.41766076374142],[0.681727578910498,47.41773048845698],[0.681305081556245,47.417725415143025]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des trois ecritoires | Voirie Infrastructures | 60.1349 | Reprise de pavage | 4 mois | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Perturbée | 47.39281438643485, 0.6801711385533383 | {"coordinates":[[[0.679792229410118,47.39273105319097],[0.680550047696559,47.39289771967872]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue babeuf rue emile zola | Cycle de l'eau | 67.9269 | Création d'un réseau d'eaux pluviales | 3 semaines | 2023-02-13 | 2023-03-03 | Fermée | 47.39421699315054, 0.6925015347958118 | {"coordinates":[[[0.692616279665664,47.39396384405863],[0.692353383309448,47.39427944104112],[0.692688910263783,47.39437845480827]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rd37 porte de tours bretelle est | Voirie Infrastructures | 104.0476 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Fermée | 47.38803350452979, 0.64939818040213 | {"coordinates":[[[0.649646193960827,47.38759376071424],[0.649552460601197,47.38783617046267],[0.64937577832825,47.38807688937931],[0.64916204460713,47.388373235226254],[0.649110131391655,47.38845205086028]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Chemin de cangé | Cycle de l'eau | 94.9095 | Renouvellement réseau eau potable et extension réseau eu | 7 semaines | 2022-11-21 | 2023-01-28 | Fermée | 47.36763418394062, 0.7435910227493837 | {"coordinates":[[[0.743528515575212,47.36721389390668],[0.743564846013594,47.36728403248264],[0.743626172658437,47.36806228984378]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rd37 porte de luynes bretelle est | Voirie Infrastructures | 187.8524 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Fermée | 47.39897211537551, 0.6481730584993978 | {"coordinates":[[[0.648121793580984,47.3981295304147],[0.648192424034984,47.39872297654292],[0.648186112701807,47.39917859861863],[0.6481726799556,47.39963877298487],[0.648164790435278,47.3998171532652]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du plat d'etain n°67 | Voirie Infrastructures | 16.129 | Test ecluses | 3 mois | 2023-03-20 | 2023-06-20 | Perturbée | 47.383779796947174, 0.6726025869932309 | {"coordinates":[[[0.672500248772597,47.38375903216819],[0.672704925213864,47.383800561726154]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue honore de balzac | Voirie Infrastructures | 86.6819 | Refection de trottoir, de caniveau et accessibilite pmr | 10 jours | 2023-03-15 | 2023-03-29 | Perturbée | 47.39111811060744, 0.6910326089475217 | {"coordinates":[[[0.690862414451829,47.39149044135846],[0.691202803443214,47.39074577985642]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du plat d'etain n°146 | Voirie Infrastructures | 6.9308 | Test ecluses | 3 mois | 2023-03-20 | 2023-06-20 | Perturbée | 47.38318052251552, 0.6693180593522976 | {"coordinates":[[[0.669273665709956,47.38317261265967],[0.66936245299464,47.38318843237136]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue pierre-gilles de gennes | Voirie Infrastructures | 110.9903 | Réfection de la chaussée | 1 nuit | 2023-03-28 | 2023-03-29 | Fermée | 47.432080128434706, 0.6668769888644529 | {"coordinates":[[[0.666896606452324,47.43188158493439],[0.667082641351282,47.43194099962995],[0.666863046945773,47.43227234093166],[0.666671465281998,47.432214669363056],[0.666885192024243,47.43189248504582]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Rue henri dunant | Cycle de l'eau | 573.8205 | Renouvellement de réseaux | 11 semaines | 2023-01-09 | 2023-03-24 | Fermée | 47.3416279195607, 0.618523316764518 | {"coordinates":[[[0.618497949251866,47.341514926389046],[0.618829141836465,47.34113722749804],[0.618998315624158,47.34086833904516],[0.61906257376332,47.340661372391466],[0.618991949374578,47.34048366336168],[0.618794531396308,47.340330038624536],[0.618415849607557,47.340188689290635]],[[0.618653359348375,47.34260767966574],[0.618337224563312,47.34247296343447],[0.618020137585037,47.342359591173],[0.617789673417219,47.3420664183291],[0.617609863389161,47.34187042840288]],[[0.618398750217547,47.34302968752431],[0.618685477004705,47.34259232005234],[0.618840838339267,47.34245666851379],[0.618892979219544,47.34216933809527],[0.618557859603536,47.34175650430575],[0.618406878776132,47.341267363178105],[0.618336971956339,47.34107364605702],[0.618262528310195,47.34098131227955],[0.617963298874103,47.340820240295905]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Avenue yves farge | Cycle de l'eau | 720.7415 | Renouvellement réseaux eau potable | 6 semaines | 2023-04-03 | 2023-05-12 | Fermée | 47.38660765304105, 0.7497241126872245 | {"coordinates":[[[0.745096427820488,47.38677206209439],[0.74595615182551,47.3870103930839],[0.746496911951107,47.38707839295815],[0.746943537736869,47.387087119681986],[0.747392246788076,47.38704665811937],[0.754362566897282,47.38591089567177]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Pont wilson | Voirie Infrastructures | 416.841 | Entretien pont wilson | 7 jours | 2023-04-11 | 2023-04-19 | Perturbée | 47.39907034584791, 0.6852384195219896 | {"coordinates":[[[0.684474220481972,47.40087187185238],[0.686002618562007,47.39726881984344]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Avenue andré malraux | Cycle de l'eau | 198.6927 | Renouvellement de réseaux | 8 semaines | 2023-01-30 | 2023-03-24 | Perturbée | 47.39760548307947, 0.696233511993338 | {"coordinates":[[[0.694917483288338,47.39759606313769],[0.697549540698339,47.39761490302124]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de nimegue | Voirie Infrastructures | 59.3257 | Amenagement de voirie | 1 semaine | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Perturbée | 47.42415631582173, 0.6869562655296619 | {"coordinates":[[[0.686883769416481,47.42441855827487],[0.687028761642843,47.423894073368594]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue du colonel picot | Cycle de l'eau | 71.7738 | Déplacement de réseaux | 3 semaines | 2023-01-30 | 2023-02-17 | Fermée | 47.34685691154508, 0.662904022431845 | {"coordinates":[[[0.663011045509649,47.34716195313744],[0.663021060002114,47.34684438006868],[0.662624578268786,47.34665742198299]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue imbert de chastres | Cycle de l'eau | 52.0338 | Renforcement du réseau des eaux usées | 3 semaines | 2023-01-16 | 2023-02-03 | Fermée | 47.36468794836156, 0.7520097311892011 | {"coordinates":[[[0.751673513267949,47.364738803067176],[0.752345949110454,47.36463709365596]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue de l'orangerie | Cycle de l'eau | 28.1195 | Renforcement du réseau des eaux usées | 3 semaines | 2023-01-16 | 2023-02-10 | Fermée | 47.36344784100949, 0.7518852642161724 | {"coordinates":[[[0.751751844364363,47.36353602909877],[0.752018684067982,47.36335965292021]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue briconnet entre n°29 et 34 | Voirie Infrastructures | 27.6127 | Reprise pavage | 4 semaines | 2023-01-30 | 2023-02-27 | Perturbée | 47.39479171105988, 0.6813818183495197 | {"coordinates":[[[0.681388093902842,47.39490883216528],[0.681351847386572,47.39484807629992],[0.681372021302018,47.394790856512714],[0.681423179025874,47.39467183145018]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue devilde | Voirie Infrastructures | 191.3538 | Refection de chaussee | 1 semaine | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Perturbée | 47.41039791540804, 0.691740525990418 | {"coordinates":[[[0.691465154879374,47.41121163227316],[0.691635619058576,47.410883646388086],[0.69183764619416,47.41050326894373],[0.6917918254873,47.409534674774854]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de suède | Cycle de l'eau | 2029.772 | Renforcement du réseau des eaux usées | 12 mois | 2022-04-04 | 2023-06-02 | Perturbée | 47.43331967964884, 0.6858870691779871 | {"coordinates":[[[0.698332933280514,47.43571587766644],[0.696746728240908,47.435726430928646],[0.69531768103391,47.43569790647933],[0.693196051653436,47.435507847019835],[0.69147100434494,47.43513581024297],[0.690015993311945,47.43463202194306],[0.688748319773588,47.43411086907492],[0.687792694765555,47.43356430862776],[0.685979214056943,47.4327262840154],[0.682780232556358,47.43193426128997],[0.681192859865312,47.431617572646715],[0.680467464942567,47.43149751197666],[0.678872293591696,47.431359957980824],[0.676696929952841,47.431337286100636],[0.675338754159671,47.43146816527987],[0.674594927596145,47.431769635945855],[0.673763127788688,47.43266004338847]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue henri lebrun - sens sud/nord | Voirie Infrastructures | 119.1365 | Réfection de la chaussée | 4 jours | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Fermée | 47.40115015795513, 0.6786899492659865 | {"coordinates":[[[0.678532642929611,47.4016752269297],[0.678847255602362,47.40062508898057]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue benjamin constant | Voirie Infrastructures | 66.3975 | Requalification de la voirie | 2 mois | 2023-05-09 | 2023-07-07 | Perturbée | 47.39691661965457, 0.6891896879512125 | {"coordinates":[[[0.688765210717444,47.39683848514091],[0.689614165184981,47.396994754168226]]],"type":"MultiLineString"}
VILLANDRY | Basse bergerie | Voirie Infrastructures | 27.2232 | Réhabilitation oa | 2 semaines | 2023-06-12 | 2023-06-23 | Fermée | 47.338558075194975, 0.518629328347538 | {"coordinates":[[[0.518543713893363,47.33866579965393],[0.518714942801713,47.33845035073602]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Chemin de beauvais | Cycle de l'eau | 218.7945 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-05-29 | 2023-06-16 | Fermée | 47.337303221037764, 0.745213497397756 | {"coordinates":[[[0.743784275425117,47.33744559774175],[0.744699842339389,47.33734602964058],[0.745315301246357,47.33728330692951],[0.746151008135004,47.337214208950016],[0.746146797075773,47.33722121415936],[0.746631518029636,47.3371981373666],[0.746636165909225,47.33720148409957]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue joseph priestley (entre milletière et cocteau) | Voirie Infrastructures | 108.4614 | Amenagement de voirie | 2 semaines | 2023-05-17 | 2023-05-31 | Perturbée | 47.43510097850218, 0.7045039848655282 | {"coordinates":[[[0.70515410215204,47.4349651484749],[0.703999971774606,47.43522311566935],[0.703928303683635,47.43508003009672]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue duke ellington | Voirie Infrastructures | 146.1873 | Amenagement de voirie | 3 semaines | 2023-05-30 | 2023-06-16 | Perturbée | 47.433252727181376, 0.7006555652991003 | {"coordinates":[[[0.699740621534978,47.43338295426843],[0.700066200423299,47.43334256631445],[0.70078675867151,47.43325438187509],[0.70124733570423,47.4331873830156],[0.701429654079064,47.43306503611255],[0.701510977748884,47.43298169370745]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Allee louis armstrong | Voirie Infrastructures | 45.3286 | Amenagement de voirie | 3 semaines | 2023-05-30 | 2023-06-16 | Perturbée | 47.4331542824212, 0.6998205624907532 | {"coordinates":[[[0.699758529555171,47.43335375526154],[0.699882595426335,47.432954809580856]]],"type":"MultiLineString"}
PARCAY-MESLAY | Rue morane saulnier | Voirie Infrastructures | 70.2923 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 nuits entre 20h et 6h | 2023-05-24 | 2023-05-26 | Fermée | 47.45031959784369, 0.7219349291659405 | {"coordinates":[[[0.722123395058313,47.45060873514691],[0.721746463273568,47.450030460540454]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Av de gaulle | Voirie Infrastructures | 671.067 | Aménagements cyclables | 1.5mois | 2023-07-10 | 2023-08-31 | Perturbée | 47.35823529933397, 0.738178843119895 | {"coordinates":[[[0.733961510785787,47.35728810421518],[0.742396175454003,47.35918249445275]]],"type":"MultiLineString"}
CHAMBRAY-LES-TOURS | Rue augustin fresnel | Cycle de l'eau | 1063.1059 | Rénovation réseau eau potable | 6 semaines | 2023-09-18 | 2023-10-27 | Fermée | 47.342097792866696, 0.7277177545522798 | {"coordinates":[[[0.728092755411965,47.34121131643579],[0.727961449528471,47.34067405127744],[0.727995189392971,47.34024487917355],[0.728020907540181,47.33928087355963]],[[0.727570183792667,47.3451429317737],[0.729559439060044,47.34190070819075],[0.729503603663244,47.34176331876129],[0.729340786808883,47.3416028524433],[0.728184770922195,47.341223614628],[0.727794587998665,47.34133124307852],[0.724409923101347,47.34257492587219]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue calmette | Cycle de l'eau | 181.6178 | Rénovation réseau eau potable | 9 semaines | 2023-01-30 | 2023-03-31 | Perturbée | 47.406365219392285, 0.6763277886560999 | {"coordinates":[[[0.676531681476631,47.40716464686731],[0.676230850341587,47.40612783830517],[0.676224597751785,47.405550920576054]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | La rousselière | Cycle de l'eau | 652.0607 | Bouclage réseau eau potable | 5 semaines | 2023-05-22 | 2023-06-23 | Perturbée | 47.311275869482905, 0.6036253054459946 | {"coordinates":[[[0.602247449072832,47.31062284842725],[0.602554676708428,47.3104979621627],[0.602687996953626,47.31048432724247]],[[0.601131190828743,47.31076370368854],[0.601598305695991,47.31083907569236],[0.601898892764025,47.31086174586526],[0.602031106882422,47.31087270505505],[0.602156066045344,47.310776844323264],[0.602235764274706,47.310614400243885]],[[0.604233086412386,47.31368368986137],[0.60436454401308,47.31290693097835],[0.604471890746444,47.312129671181815],[0.604590550987846,47.31136905715617],[0.604683514132584,47.31091149992436],[0.604539841278975,47.31035055809426],[0.603583233965407,47.310429115511454],[0.602712472120203,47.31047663192882]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Boulevard maeterlink | Cycle de l'eau | 219.0711 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-05-08 | 2023-06-02 | Perturbée | 47.42525629633532, 0.6917436161378843 | {"coordinates":[[[0.691840135827328,47.42617324011711],[0.692069840887163,47.42498021908244],[0.690958868215137,47.424837267685696]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la victoire | Voirie Infrastructures | 182.3076 | Renouvellement du revetement de la chaussee + accessibilite pmr | 3 semaines | 2023-04-17 | 2023-05-05 | Perturbée | 47.39446554429475, 0.6778244327736894 | {"coordinates":[[[0.677439080731113,47.39524260733006],[0.678209784816265,47.39368848125944]]],"type":"MultiLineString"}
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | Les hautes rentries | Cycle de l'eau | 131.9237 | Renouvellement réseaux eau potable | 3 semaines | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Fermée | 47.48543620347697, 0.6838440466773827 | {"coordinates":[[[0.684652632846425,47.485579238706386],[0.684562940197166,47.485609531769285],[0.684464999725538,47.48561184784624],[0.684336366428349,47.485594293993884],[0.684127329777028,47.48553875891627],[0.683947234808739,47.48547096776487],[0.683040622266817,47.48520034369168]]],"type":"MultiLineString"}
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | Chemin de la rue | Cycle de l'eau | 30.4136 | Extension de réseaux d'assainissement | 1 semaine | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Perturbée | 47.477516245892126, 0.671666238053227 | {"coordinates":[[[0.671481817795301,47.47755177996407],[0.671667709305872,47.477534164500696],[0.671840900643225,47.47744686580658]]],"type":"MultiLineString"}
DRUYE | Bois thireau | Cycle de l'eau | 74.3857 | Extension réseau aep | 2 semaines | 2023-05-15 | 2023-05-26 | Perturbée | 47.29306974063595, 0.5369406776015799 | {"coordinates":[[[0.537201169371048,47.29329494417339],[0.537224254836652,47.29313520474216],[0.536534633906888,47.29293884909875]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue de la république | Cycle de l'eau | 70.504 | Extension du réseau d'assainissement | 3 semaines | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Perturbée | 47.411192841650305, 0.5900858166081908 | {"coordinates":[[[0.590260438758491,47.41089873758071],[0.589911194457891,47.411486945719886]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Rue du général leclerc | Cycle de l'eau | 167.8982 | Rénovation réseau d'assainissement | 3 semaines | 2023-06-05 | 2023-06-23 | Perturbée | 47.34687577397912, 0.6242617803335722 | {"coordinates":[[[0.625124593128814,47.347351542327104],[0.623398967538331,47.346400005631146]]],"type":"MultiLineString"}
METTRAY | Rue des bourgetteries | Cycle de l'eau | 286.8083 | Renouvellement réseaux eau potable et assainissement | 6 semaines | 2023-05-29 | 2023-07-07 | Fermée | 47.447598100665125, 0.6586644923254016 | {"coordinates":[[[0.656863566662334,47.44791515555617],[0.659758168016072,47.447439802304956],[0.660087251744213,47.447296934815846],[0.66039555729278,47.44708955829669]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de clocheville | Cycle de l'eau | 150.3358 | Rénovation réseau d'assainissement | 10 semaines | 2023-05-09 | 2023-07-13 | Fermée | 47.39120137626581, 0.6847331558561525 | {"coordinates":[[[0.683850987567622,47.39095237234915],[0.684629088655282,47.39114423907122],[0.685196429430123,47.39129982569106],[0.685545577289302,47.39158988868212]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Giratoire albaladejo (route de monts/gitonnière) | Voirie Infrastructures | 209.5673 | Aménagements cyclables | 1mois | 2023-10-16 | 2023-11-12 | Perturbée | 47.33894483935562, 0.6647848533587536 | {"coordinates":[[[0.665282576205613,47.33907428846347],[0.664690568968843,47.339243548480475],[0.664305613064801,47.33890111449274],[0.664750029636978,47.338589436207386],[0.665283798080615,47.33904642728428]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Boulevard jean jaurès | Cycle de l'eau | 601.1612 | Renouvellement réseau eau potable | 6 semaines | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Perturbée | 47.349631110988156, 0.6691885122676787 | {"coordinates":[[[0.665303312865905,47.34905384652284],[0.669102865864064,47.34961885628278],[0.670797977403624,47.34986057051979],[0.673071322438328,47.35022375666066]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Quai de la loire | Voirie Infrastructures | 258.8475 | Réfection de la chaussée | 4 jours | 2023-07-17 | 2023-07-21 | Fermée | 47.39675417686651, 0.7142510913254343 | {"coordinates":[[[0.712536758099501,47.39677173127399],[0.715965424551367,47.39673662245903]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Rue jrean bonnin | Voirie Infrastructures | 646.8428 | Réfection de la chaussée | 6 semaines | 2023-08-21 | 2023-09-29 | Fermée | 47.395524800429015, 0.711769057586597 | {"coordinates":[[[0.715983244809348,47.39506590741417],[0.712984704158055,47.39528485615331],[0.712104516169844,47.39539329478809],[0.710765974957655,47.39566888349952],[0.70962838899585,47.39587011273336],[0.708683533065138,47.39599682490656],[0.707933340175302,47.39600430050995],[0.707562600772352,47.396002527986944]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du général chanzy | Energie | 53.3508 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-07-31 | 2023-08-11 | Perturbée | 47.39052319048561, 0.6722139519382471 | {"coordinates":[[[0.672077369168805,47.390744486949124],[0.672350534707689,47.3903018940221]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue etienne pallu | Energie | 34.6487 | Forage - réseau de chaleur | 49 jours | 2023-07-10 | 2023-08-28 | Perturbée | 47.39117513303072, 0.6885022075230064 | {"coordinates":[[[0.688274670385589,47.391154904799414],[0.688729744660423,47.39119536126203]]],"type":"MultiLineString"}
CHAMBRAY-LES-TOURS | La florière | Cycle de l'eau | 259.0115 | Renouvellement réseau eau potable | 3 semaines | 2023-08-28 | 2023-09-15 | Sans impact | 47.326380594341494, 0.7267427208853017 | {"coordinates":[[[0.725414314300506,47.32565482061859],[0.7267655993164,47.326370916790125],[0.728051818958853,47.327140622480755]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue de la marchanderie | Cycle de l'eau | 277.4013 | Renouvellement réseau eau potable | 8 semaines | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Fermée | 47.34642326880773, 0.6859752253088249 | {"coordinates":[[[0.684535938388152,47.34563180016875],[0.685386822263752,47.346088175374305],[0.685973158335357,47.34643551375604],[0.686506748113179,47.34675738520176],[0.687043524310192,47.347006103641256],[0.687451065337561,47.347130204781195]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Promenade inférieure de ségovie | Cycle de l'eau | 450.7524 | Entretien de la végétation sur digues | 4 semaines | 2023-07-03 | 2023-07-28 | Sans impact | 47.36962757638169, 0.700420474471279 | {"coordinates":[[[0.697459685181876,47.36939213931828],[0.69784501989628,47.36944229622742],[0.698224293346207,47.36948808415923],[0.698585383942568,47.369520769685245],[0.698952170114976,47.36956630590725],[0.699630641337117,47.36963079902065],[0.699947654558718,47.369671093092315],[0.700234912655338,47.36967682401414],[0.700485251380058,47.36966907965197],[0.700866361938381,47.369672435290354],[0.70131543150895,47.369694128661784],[0.701621423976827,47.369700229682145],[0.702015024712306,47.36970382963607],[0.702270508296351,47.36972166022413],[0.702564560744269,47.36971478262132],[0.703390146397476,47.36970151071307]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Promenade de florence | Cycle de l'eau | 265.2658 | Entretien de la végétation sur digues | 4 semaines | 2023-06-05 | 2023-06-30 | Perturbée | 47.37899485398495, 0.7433244534494133 | {"coordinates":[[[0.741743074036853,47.37847561536096],[0.744905832861974,47.37951409260893]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Route de vallière | Voirie Infrastructures | 15.0081 | Réhabilitation ouvrage d'art | 10 semaines | 2023-06-05 | 2023-09-01 | Perturbée | 47.38789649625195, 0.6107013428300517 | {"coordinates":[[[0.610640719367119,47.38794998609162],[0.610761966292984,47.387843006412275]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue des erables | Cycle de l'eau | 318.3521 | Renouvellement réseau eau potable | 7 semaines | 2023-09-04 | 2023-10-20 | Fermée | 47.405786725992265, 0.67126029229662 | {"coordinates":[[[0.671934233285857,47.40637253776173],[0.671527559350903,47.406321623334094],[0.671569263543391,47.40608757478321],[0.671557798011412,47.40604158502904],[0.670553815586802,47.40588099226913],[0.670497856387182,47.405824952794255],[0.670627050482701,47.40544014539527],[0.670691636976114,47.40540179252834],[0.670759512609993,47.40539096123283],[0.672236027379556,47.405637351583245]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Levée du cher | Voirie Infrastructures | 98.2499 | Réhabilitation oa | 1 semaine | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Fermée | 47.37608542375824, 0.6514469757541417 | {"coordinates":[[[0.650805505809965,47.376011951648756],[0.652088445698318,47.37615889586773]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du capitaine pougnon | Energie | 22.9002 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-08-28 | 2023-09-08 | Perturbée | 47.38177401416269, 0.676091683784698 | {"coordinates":[[[0.676119177594484,47.381672726001085],[0.676064189974912,47.381875302324296]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la victoire | Energie | 14.0369 | Réseau de chaleur | 3 jours | 2023-08-09 | 2023-08-11 | Fermée | 47.392798399709136, 0.6786763642194223 | {"coordinates":[[[0.67859216218016,47.39277163627477],[0.678760566258684,47.392825163143506]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des halles | Energie | 89.3473 | Réseau de chaleur | 14 jours | 2023-08-16 | 2023-08-29 | Fermée | 47.392597346752204, 0.6800831394163389 | {"coordinates":[[[0.679617347473489,47.392754663365],[0.679677455586798,47.39264619674666],[0.680015288111258,47.39251824845422],[0.680609334434614,47.3926524073743]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des tanneurs | Energie | 253.3595 | Réseau de chaleur | 51 jours | 2023-07-10 | 2023-08-29 | Fermée | 47.39605964494179, 0.681907506002712 | {"coordinates":[[[0.683544029268691,47.39631188746393],[0.680270982736733,47.395807402419656]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Allée du sous-lieutenant plisson | Cycle de l'eau | 78.8858 | Mise en séparatif des réseaux d'assainissement | 3 semaines | 2023-01-26 | 2023-02-17 | Fermée | 47.407177727549936, 0.6707761636009847 | {"coordinates":[[[0.670726166786054,47.40753089161696],[0.670826160415915,47.406824563482914]]],"type":"MultiLineString"}
PARCAY-MESLAY | Rue de la biardière | Cycle de l'eau | 234.3613 | Bouclage réseau eau potable | 3 semaines | 2023-05-02 | 2023-05-19 | Fermée | 47.44969240851858, 0.760318888728801 | {"coordinates":[[[0.758781190612806,47.44984415493779],[0.761856586844796,47.449540662099366]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la tour d'auvergne | Voirie Infrastructures | 107.4017 | Reparation ponctuelle du caniveau | 1 semaine | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Perturbée | 47.38460501045367, 0.7030368036292152 | {"coordinates":[[[0.702350161762978,47.384479085964216],[0.703723445495453,47.38473093494313]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Avenue de la republique | Voirie Infrastructures | 775.4074 | Refection trottoirs et bordures | 3 semaines 1/2 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | Perturbée | 47.411383154899184, 0.6904036542739294 | {"coordinates":[[[0.685323110810046,47.411900919537224],[0.695484197737813,47.410865390261144]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rd37 porte de tours bretelle est | Voirie Infrastructures | 128.3337 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Fermée | 47.38686762642454, 0.6499508371327535 | {"coordinates":[[[0.650139109736204,47.38630232924496],[0.650023882855526,47.38671814552998],[0.649729902838238,47.38742162356571]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rd37 sens sud vers nord | Voirie Infrastructures | 1323.7105 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Perturbée | 47.39953777905911, 0.6462744834276748 | {"coordinates":[[[0.647066833649306,47.39366561798426],[0.646942337536809,47.394602771154744],[0.647094364694998,47.39554556552314],[0.64751462331308,47.39668176883519],[0.647859414331402,47.39764728653522],[0.64785741381739,47.39894402075532],[0.647345747600491,47.3998732770286],[0.646759408236183,47.40061306965145],[0.645689601074513,47.40164369377131],[0.644698563067363,47.402769885929864],[0.64377278367945,47.4036718772782],[0.642714511824355,47.40443959749456]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Giratoire ouest porte de villandry | Voirie Infrastructures | 76.8523 | Renouvellement de la couche de roulement | 4 nuits entre 20h et 6h | 2023-08-21 | 2023-08-25 | Fermée | 47.36745863979617, 0.6527623180033546 | {"coordinates":[[[0.652764282295043,47.36757538597336],[0.652871259167028,47.36754115069172],[0.652917032101227,47.367483351136066],[0.652921761713536,47.36741531982556],[0.652836150873993,47.36735719485111],[0.652699635254505,47.36735558950663],[0.652606963516063,47.36741830685305],[0.652603598122304,47.36749458851678],[0.652665233189376,47.36754752696163],[0.652759101107058,47.36757528047381]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue du docteur tonnellé | Cycle de l'eau | 179.7405 | Renouvellement réseau eau potable | 7 semaines | 2023-09-11 | 2023-10-27 | Fermée | 47.40069958180869, 0.6773697659932262 | {"coordinates":[[[0.676335708925659,47.40107406138766],[0.676554112686359,47.401011348686986],[0.676745047710296,47.40096028593344],[0.676878426463045,47.40088975966301],[0.677044290759289,47.40079548296623],[0.677261531677512,47.40065648319625],[0.677395308347975,47.40057681324235],[0.677527619017078,47.40053066833363],[0.677779800454025,47.40051744244062],[0.678116740475776,47.40051812485375],[0.67833274452251,47.400510269970596],[0.678433632348018,47.40046349247572]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue georges berr | Voirie Infrastructures | 82.5264 | Revetement de voirie | 4 semaines | 2023-04-03 | 2023-04-28 | Perturbée | 47.375027851158336, 0.7021311039083893 | {"coordinates":[[[0.701585926969648,47.37500296088258],[0.702676280847131,47.37505274143409]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue et impasse georges mahoudeau | Voirie Infrastructures | 149.1734 | Revetement de voirie | 4 semaines | 2023-04-03 | 2023-04-28 | Perturbée | 47.374622832640725, 0.7016854897020239 | {"coordinates":[[[0.700704453463547,47.37457867574101],[0.701571125200674,47.374588944680845],[0.702663198546416,47.3747182319595]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du plat d'etain n°67 | Voirie Infrastructures | 18.2707 | Test ecluses | 3 mois | 2023-03-20 | 2023-06-20 | Perturbée | 47.38367072913226, 0.6726417748443195 | {"coordinates":[[[0.67252578441126,47.38364735132108],[0.672757765277379,47.383694106943445]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du plat d'etain n°146 | Voirie Infrastructures | 5.923 | Test ecluses | 3 mois | 2023-03-20 | 2023-06-20 | Perturbée | 47.383089999069085, 0.6693495576869102 | {"coordinates":[[[0.669387074045041,47.38309776991027],[0.669312041328779,47.383082228227906]]],"type":"MultiLineString"}
METTRAY | Rd938 | Voirie Infrastructures | 1728.0097 | Renouvellement de la couche de roulement | 4 jours | 2023-04-24 | 2023-04-27 | Fermée | 47.44798869225675, 0.6322592015022425 | {"coordinates":[[[0.637677321617929,47.441215802825106],[0.633342431187255,47.446492606788205],[0.629881535983601,47.45079113744735],[0.62719899578279,47.45502099621118]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue du nouveau bois | Cycle de l'eau | 698.8436 | Reprise de branchements et gainage réseau assainissement | 8 semaines | 2023-03-20 | 2023-05-12 | Fermée | 47.35104505053646, 0.7366270361467648 | {"coordinates":[[[0.733038115986876,47.35295562288282],[0.733629176970088,47.35273225959344],[0.734068187318343,47.352388410558405],[0.734770269410387,47.35177201751999],[0.734982597862714,47.351583927859885],[0.735321464047726,47.35137696189697],[0.736871975469001,47.35076654553637],[0.738561684181769,47.34983840278071],[0.740445048188587,47.35027055272489]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Rue gabriel péri | Cycle de l'eau | 101.7314 | Renouvellement réseau d'assainissement | 4 semaines | 2023-06-26 | 2023-07-21 | Fermée | 47.390142531182114, 0.70795267508575 | {"coordinates":[[[0.707307943902983,47.39026492137268],[0.708104561046266,47.390125180403246],[0.70859096661943,47.389991472538775]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Grand mail | Cycle de l'eau | 891.0511 | Interconnexion des réseaux d'eau potable | 3 mois | 2023-05-02 | 2023-07-28 | Perturbée | 47.393406139894516, 0.7229543923138396 | {"coordinates":[[[0.727971774378619,47.392958328666545],[0.727089343920672,47.39368896358492],[0.719054701862769,47.393451007847084],[0.719173694132488,47.391843974814336]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Rue paul vaillant couturier | Cycle de l'eau | 782.9551 | Interconnexion des réseaux d'eau potable | 6 mois | 2023-04-24 | 2023-10-13 | Fermée | 47.393326569614814, 0.7147246439064238 | {"coordinates":[[[0.710314816360255,47.39505722582249],[0.710728708489716,47.39474809677087],[0.711121045999419,47.39455187659436],[0.711677222737881,47.39442690817897],[0.712552200511147,47.39426292459694],[0.713258947049749,47.39412960156874],[0.713698866547428,47.39399098434071],[0.714039210597963,47.39383905865588],[0.714482532309938,47.39362116957407],[0.715146533653588,47.39331698218059],[0.715936988253898,47.392788620549965],[0.716418020330618,47.39246946826723],[0.716759806717009,47.39228356184817],[0.717791620601436,47.39196397252458],[0.718333021425867,47.39179334560654],[0.719183489953166,47.39181016792094]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue de la marchanderie | Cycle de l'eau | 114.7504 | Renouvellement réseaux eau potable et assainissement | 7 semaines | 2023-03-06 | 2023-04-21 | Fermée | 47.34568494373123, 0.6843192784464528 | {"coordinates":[[[0.6845048189878,47.34563497337491],[0.684621110753495,47.34569957894813],[0.684746826491637,47.345758147235834]],[[0.683693676253145,47.3458349069541],[0.684163606355064,47.345717976413916],[0.684499347961931,47.34562033429716],[0.684783322085147,47.34548074543382]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY | Rue de la cueille | Voirie Infrastructures | 58.8526 | Réhabilitation mur de soutènement | 3 semaines | 2023-04-17 | 2023-05-05 | Fermée | 47.36312325331494, 0.4933474056417798 | {"coordinates":[[[0.493341656352827,47.363387919587865],[0.493353154930732,47.36285858704202]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue du sacre | Cycle de l'eau | 138.4826 | Renouvellement réseau eau potable et assainissement | 4 semaines | 2023-01-09 | 2023-02-03 | Fermée | 47.40486179405501, 0.5973813549591168 | {"coordinates":[[[0.596555618839497,47.405126252634474],[0.596774889371551,47.40506139038589],[0.597001899981393,47.40499935905934],[0.597281321953448,47.40490904434459],[0.597461294196751,47.40484336228149],[0.597701779750735,47.40474422445218],[0.597965238513515,47.404658916774274],[0.598200949457954,47.40457837096357]]],"type":"MultiLineString"}
NOTRE-DAME-D'OE | Rue de la bretonnière | Cycle de l'eau | 472.0661 | Renouvellement réseau eau potable | 5 semaines | 2023-01-02 | 2023-02-03 | Fermée | 47.4667486539794, 0.7155973807965946 | {"coordinates":[[[0.713819012065967,47.46510610330966],[0.714669038862432,47.46639930491211],[0.715515304073039,47.46741471848972],[0.717943491997928,47.467174335995395]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de rotterdam | Voirie Infrastructures | 277.4843 | Amenagement voirie | 2 semaines | 2023-04-17 | 2023-04-29 | Perturbée | 47.424562946577886, 0.6844799948791529 | {"coordinates":[[[0.682902935982595,47.42466041441791],[0.6842479200706,47.42480101279296],[0.684385302761137,47.424803769542706],[0.68456520311258,47.4247911505104],[0.684867922193626,47.42470390840503],[0.6850320221019,47.4246422855714],[0.685273271745888,47.4244564362337],[0.685780950886753,47.423780953404794]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Boulevard w churchill | Voirie Infrastructures | 58.9459 | Reprises ponctuelles de revetement | 2 jours | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Fermée | 47.37477872362103, 0.6944635620429801 | {"coordinates":[[[0.694119028130721,47.374654181212435],[0.694808095955239,47.37490326602964]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue devildé | Mobilités | 99.7352 | Réfection de l'enrobé | 1 semaine | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Fermée | 47.41080841545599, 0.691659621358687 | {"coordinates":[[[0.691441657622191,47.411230094119375],[0.69185134893,47.4104404738601],[0.691856401604746,47.41038061306017]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue renoir | Voirie Infrastructures | 370.4896 | Amenagement de voirie | 2 semaines | 2023-05-09 | 2023-05-19 | Perturbée | 47.41632584059751, 0.6811923389601895 | {"coordinates":[[[0.680223713316163,47.41774208398837],[0.680304602987316,47.41746375546825],[0.681065771863776,47.416899151146055],[0.681282567379812,47.41665688190371],[0.681381105823194,47.416198937607],[0.681662121590953,47.415384719384726],[0.681728251360613,47.415219408525374],[0.681839498818829,47.414695063645866]]],"type":"MultiLineString"}
NOTRE-DAME-D'OE | Rd77 | Voirie Infrastructures | 908.3765 | Réparations de chaussée sur rd77 et renouvellement de la couche de roulement sur giratoire | 2 nuits entre 20h et 6h | 2023-05-24 | 2023-05-26 | Fermée | 47.45099482895858, 0.7215511764250006 | {"coordinates":[[[0.72657273020797,47.4489298884881],[0.72395089831786,47.44998701975022],[0.72198256846767,47.45066233570857],[0.720289401341055,47.45138063818182],[0.718816847025407,47.45212206838541],[0.71771058883876,47.452720377211165],[0.716842160495974,47.45358648090447]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue des trois maries | Cycle de l'eau | 17.366 | Rénovation réseau eau potable | 3 semaines | 2023-09-04 | 2023-09-22 | Perturbée | 47.39858509401376, 0.6454236956260894 | {"coordinates":[[[0.645316819969852,47.39855620865519],[0.645530571282327,47.398613979372335]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue richelieu | Voirie Infrastructures | 191.5823 | Plantation, cheminement pmr et 5 points apport volontaire enterres | 12 semaines | 2023-04-24 | 2023-07-13 | Perturbée | 47.39295551124003, 0.685034148636827 | {"coordinates":[[[0.683810252787831,47.392728083382885],[0.686258044485823,47.39318293909717]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue walvein | Cycle de l'eau | 473.1584 | Rénovation réseau eau potable | 10 semaines | 2023-03-27 | 2023-06-09 | Perturbée | 47.38814361038405, 0.6713495115943321 | {"coordinates":[[[0.670574803830841,47.390205606019244],[0.672124219357824,47.38608161474886]]],"type":"MultiLineString"}
SAVONNIERES | Rue chaude | Cycle de l'eau | 184.8006 | Renouvellement réseau eau potable | 5 semaines | 2023-07-10 | 2023-08-25 | Fermée | 47.347281805101126, 0.5482654611994194 | {"coordinates":[[[0.54878343390851,47.34785351868115],[0.548374245842658,47.34777159608845],[0.548427090161228,47.34759882961347],[0.548488341678184,47.34743844457421],[0.548485127992253,47.34731329668044],[0.548410447191126,47.34718052651263],[0.548245380532448,47.34706108659449],[0.547890299773924,47.34687658903876],[0.547756623717397,47.34675781727913],[0.547631917186955,47.34663923534762]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Chemin de beauvais | Cycle de l'eau | 583.8034 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-05-01 | 2023-05-26 | Fermée | 47.338206328006194, 0.7418958610101324 | {"coordinates":[[[0.739592677687354,47.33883745475992],[0.740991320070894,47.33862118399744],[0.740982024774019,47.33861449007862],[0.740981610656994,47.33862424945662],[0.742171580290792,47.338178735486714],[0.743586347270107,47.337457610095036],[0.742881222816051,47.33782147452379],[0.74216256085423,47.33816553540663],[0.740977239087194,47.33861439624492],[0.740991734186116,47.33861142461941]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue de la marchanderie | Cycle de l'eau | 243.9115 | Rénovation réseau d'assainissement | 8 semaines | 2023-05-08 | 2023-06-30 | Fermée | 47.34650220371879, 0.6861063709758763 | {"coordinates":[[[0.68484277710598,47.345800506511814],[0.685463859002648,47.3461547911589],[0.685900930438618,47.34640390261308],[0.686376566346882,47.346669809606716],[0.686883146814244,47.34694701678558],[0.687410304326827,47.34711247826182]]],"type":"MultiLineString"}
NOTRE-DAME-D'OE | Rue de la poivrie | Cycle de l'eau | 248.0822 | Rénovation réseau eau potable | 5 semaines | 2023-05-29 | 2023-06-30 | Fermée | 47.444705765362514, 0.7121622177208559 | {"coordinates":[[[0.710543328577306,47.444835494005005],[0.710758462616322,47.44477567429075],[0.711068213642232,47.4447123884772],[0.711383761291398,47.44469728206182],[0.711762233320023,47.44468342201078],[0.712369499742095,47.44465807315245],[0.712974010573468,47.44469675325632],[0.71349199805743,47.444733716554786],[0.713792042610306,47.44471295573493]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Route de la vieille carte | Cycle de l'eau | 189.534 | Rénovation réseau eau potable | 3 semaines | 2023-07-10 | 2023-07-28 | Fermée | 47.326967125731414, 0.6471429656351949 | {"coordinates":[[[0.6483289545099,47.32670137549499],[0.647568466617266,47.32684607240605],[0.647059586094714,47.32698522211342],[0.645963335733379,47.32726191089262]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rue de ligner | Cycle de l'eau | 142.3454 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-08-28 | 2023-09-22 | Fermée | 47.383502353363276, 0.6641987837248428 | {"coordinates":[[[0.663270020173803,47.383611717041234],[0.665127547275882,47.38339298968534]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Quai andré malraux | Voirie Infrastructures | 479.0468 | Réfection de la chaussée | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-26 | Fermée | 47.39754564027087, 0.6960178949684916 | {"coordinates":[[[0.69284531646756,47.39750621562171],[0.699190473469423,47.39758506492003]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Route de saint avertin | Voirie Infrastructures | 83.1961 | Réfection de la chaussée | 1 nuit | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Fermée | 47.36389926825514, 0.7022263989868258 | {"coordinates":[[[0.701683012844632,47.36383838318115],[0.70276978512902,47.36396015332913]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue adrien desloindains / impasse adrien desloindains | Energie | 132.3233 | Réseau de chaleur | 18 jours | 2023-08-07 | 2023-08-24 | Perturbée | 47.39019727037403, 0.6729442838291079 | {"coordinates":[[[0.672350534707689,47.3903018940221],[0.672833204084577,47.390449514261704],[0.673160772869297,47.38992340978092],[0.673516542037039,47.39001832838486]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue jean messire / allée du professeur desbuquois | Energie | 122.8754 | Réseau de chaleur | 19 jours | 2023-09-11 | 2023-09-29 | Perturbée | 47.390089320063325, 0.6716346384996094 | {"coordinates":[[[0.671292883354976,47.39053436512602],[0.671593953863988,47.38987611808839],[0.672114320511218,47.390005700787576],[0.672134406771071,47.38996850266355]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des minimes | Energie | 150.1688 | Réseau de chaleur | 19 jours | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Perturbée | 47.39131759972286, 0.6896612021351464 | {"coordinates":[[[0.688738829077852,47.39119867768083],[0.690399111472055,47.391432488398074],[0.690449170886471,47.3912360749308]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Boulevard jean jaurès | Cycle de l'eau | 344.5275 | Raccordement branchements | 3 semaines | 2023-06-19 | 2023-07-07 | Perturbée | 47.33826656946655, 0.6172426111765099 | {"coordinates":[[[0.618687899490166,47.339464858235495],[0.615797322862853,47.3370682806976]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Passerelle grand barrage | Cycle de l'eau | 139.1985 | Entretien des barrages | 3 semaines | 2023-09-11 | 2023-09-29 | Perturbée | 47.373451855471544, 0.71134456520014 | {"coordinates":[[[0.711327014624507,47.37407779793646],[0.711362115775773,47.37282591300663]]],"type":"MultiLineString"}
CHAMBRAY-LES-TOURS | Rue des perriers | Cycle de l'eau | 248.0065 | Renouvellement des réseau eaux usées et eau potable | 9 semaines | 2023-09-04 | 2023-11-03 | Fermée | 47.34768672716776, 0.6958882707531251 | {"coordinates":[[[0.694337244617203,47.348038187344514],[0.694815254652265,47.347883020966684],[0.695411312824648,47.347696657713286],[0.695684345495673,47.34761060140406],[0.696134780239874,47.34757385012197],[0.697476717750637,47.34757626723179]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la chevalerie entre delaroche et mathurin | Voirie Infrastructures | 157.7985 | Reprise voirie et cheminement pieton | 2 semaines | 2023-06-12 | 2023-06-26 | Perturbée | 47.417322160544536, 0.6823021183921871 | {"coordinates":[[[0.681741042523438,47.41779801641049],[0.681920692584225,47.41773439611062],[0.682136525520484,47.41765229406685],[0.682326800707886,47.41750725058312],[0.682430575887391,47.41739888696972],[0.682570911918237,47.41661416111218]]],"type":"MultiLineString"}
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | La guérinière | Cycle de l'eau | 480.2996 | Renouvellement réseau eau potable | 5 semaines | 2023-08-28 | 2023-09-29 | Fermée | 47.476878005731, 0.6767539968964108 | {"coordinates":[[[0.677092771322166,47.47880203352998],[0.677315642999183,47.47823303073533],[0.67732790905014,47.477952635576166],[0.677380405803348,47.477575435436655],[0.677484714431055,47.477248084771844],[0.677724491620731,47.476703824027695],[0.676941829384062,47.47649285852396],[0.676286645861124,47.476247846566395],[0.674869477643083,47.475731257438675]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Allée santos dumont | Cycle de l'eau | 95.0411 | Extension du réseau d'assainissement | 3 semaines | 2023-06-26 | 2023-07-14 | Fermée | 47.40892915055427, 0.5927314777367017 | {"coordinates":[[[0.592125590565519,47.408812787085246],[0.593337364907884,47.4090455140233]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue jean inglessi | Cycle de l'eau | 475.4236 | Renouvellement réseau eau potable | 6 semaines | 2023-07-10 | 2023-08-31 | Perturbée | 47.39366641631288, 0.6394685986774022 | {"coordinates":[[[0.638209897857493,47.39559629961847],[0.639015928524853,47.39444138287652],[0.639209535882779,47.39412808693033],[0.639742535259854,47.39345566789545],[0.639932888653824,47.393215517091505],[0.640068198736187,47.392595969677366],[0.640169865558174,47.39232959973081],[0.640270448195566,47.392087611508956],[0.640576623954794,47.39166679589865]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue ernest dupuy | Cycle de l'eau | 57.1233 | Renouvellement réseau d'assainissement | 2 semaines | 2023-10-23 | 2023-11-03 | Fermée | 47.40613372938161, 0.5993537449313362 | {"coordinates":[[[0.599277227779707,47.40638533710056],[0.599430262082966,47.40588212166265]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rue du garnd carroi | Cycle de l'eau | 165.0991 | Renouvellement réseau eau potable | 4 semaines | 2023-09-04 | 2023-09-29 | Fermée | 47.38297957371332, 0.643835254093801 | {"coordinates":[[[0.642875598847662,47.38262006536129],[0.643463648483621,47.382830372268046],[0.644005883615844,47.38306109419409],[0.644429931468568,47.38322228675247],[0.644589456215298,47.383271303668735],[0.644806339802034,47.38324217751539]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Promenade inférieure de ségovie | Cycle de l'eau | 943.2697 | Entretien de la végétation sur digues | 5 semaines | 2023-07-31 | 2023-08-31 | Sans impact | 47.370603494384504, 0.7094916436518649 | {"coordinates":[[[0.703609445272681,47.36968889455962],[0.704335114126909,47.36967362552452],[0.704791894806249,47.369661490260334],[0.705255102498972,47.36964523538485],[0.705655314515727,47.36964046303963],[0.706148281158071,47.36965876545583],[0.706677803442939,47.3696990225622],[0.707312573111896,47.36976260088206],[0.707895375571398,47.36987185003251],[0.708594456384433,47.37003860469628],[0.709236607928044,47.37022120853929],[0.710041895667351,47.370534431164494]],[[0.710047774842125,47.37054304030904],[0.710780141900703,47.37080810154515],[0.711270606921413,47.37103014241205],[0.711910225323341,47.371272125287526],[0.712376995620198,47.37146396818119],[0.712912465560333,47.37165717201946],[0.713349112846321,47.371822937078385],[0.713798617862257,47.371980463952106],[0.71420162682141,47.37205639121392],[0.714686188776231,47.37212544223847],[0.715265884840458,47.37216240811851]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Passerelle petit barrage | Cycle de l'eau | 69.5537 | Entretien des barrages | 3 semaines | 2023-09-11 | 2023-09-29 | Perturbée | 47.36996001281439, 0.6999570408448561 | {"coordinates":[[[0.699909214910825,47.37027114448604],[0.700004866778888,47.36964888114274]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Promenade de florence | Cycle de l'eau | 68.4177 | Entretien du perré | 3 semaines | 2023-09-11 | 2023-09-29 | Perturbée | 47.37406637520867, 0.7170686684935634 | {"coordinates":[[[0.717521541777497,47.37407321988261],[0.716615795209629,47.37405953053472]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Bretelle 3btam | Voirie Infrastructures | 228.1686 | Réparation sur oa (travaux nuit) | 3 nuits | 2023-05-30 | 2023-06-02 | Fermée | 47.39329175494445, 0.6464443123770623 | {"coordinates":[[[0.64554952843266,47.392687170293975],[0.64610549334276,47.39288211537956],[0.646660268608675,47.393104033605816],[0.646834885839053,47.393291192956845],[0.646900966525353,47.39359493553267],[0.646803067747307,47.393830533931755],[0.646496687668635,47.39410507771874],[0.646446151789711,47.3941688449273]]],"type":"MultiLineString"}
LUYNES | Vallée des traits | Cycle de l'eau | 559.3112 | Renouvellement réseau eau potable | 6 semaines | 2023-09-25 | 2023-11-03 | Fermée | 47.40434476730031, 0.5270208878603373 | {"coordinates":[[[0.526401621152796,47.40662982266655],[0.52649386647992,47.406192500060556],[0.526424404217321,47.40594695530002],[0.526300221861548,47.40571854034726],[0.52630608784194,47.40520614951253],[0.526487262942416,47.4047890379832],[0.526661346430203,47.404524309425355],[0.526946000437092,47.40420093691664],[0.52724690566725,47.403914521420624],[0.527589955770171,47.403494776532256],[0.527712996234406,47.40316793902877],[0.527740771395832,47.40257059740007],[0.527823089222356,47.402926242304346],[0.527851540544738,47.40328073354956]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Route des vallées | Voirie Infrastructures | 17.9702 | Réhabilitation oa | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Perturbée | 47.36682699970514, 0.6415724662277114 | {"coordinates":[[[0.641454485528406,47.366837361218174],[0.641690446927017,47.366816638192105]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue de cormery | Cycle de l'eau | 818.9797 | Rénovation réseau d'assainissement | 9 semaines | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Fermée | 47.34532706438942, 0.7355994549917386 | {"coordinates":[[[0.734124079392417,47.34892217852607],[0.734368925589015,47.348231477569264],[0.734787146411311,47.34726353936136],[0.734968306232131,47.34680342329444],[0.735196751645493,47.34607579302092],[0.735353438916409,47.345346751993354],[0.735424368373814,47.34494547913599],[0.735602921672284,47.344546321244614],[0.737577753446907,47.34201048924929]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Allée henri pimparé | Cycle de l'eau | 121.3306 | Renouvellement réseau eau potable | 3 semaines | 2023-06-19 | 2023-07-07 | Fermée | 47.413152383899636, 0.677503707300897 | {"coordinates":[[[0.677267441432425,47.4136171977876],[0.677455567017957,47.41342575154355],[0.677643958798843,47.413228210843045],[0.677678583599569,47.41315569549557],[0.677713342778034,47.413080132180724],[0.677706493803849,47.41303118643097],[0.677251646534674,47.41274443353219]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du capitaine pougnon | Energie | 81.8491 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-08-28 | 2023-09-08 | Perturbée | 47.38115228544269, 0.6736559834427402 | {"coordinates":[[[0.673629492787866,47.381528514069274],[0.673637755709776,47.38091762466785],[0.673822274149098,47.3809182138218]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Place gaston paillhou | Energie | 127.8118 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-07-31 | 2023-08-11 | Fermée | 47.39214120362098, 0.6809777175150028 | {"coordinates":[[[0.680609061358391,47.392658668819514],[0.681346373671614,47.391623738422446]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Levée de tours loire aval | Cycle de l'eau | 240.2095 | Renforcement de la levée | 4 mois | 2023-01-02 | 2023-05-02 | Sans impact | 47.388750045743144, 0.6453042211896264 | {"coordinates":[[[0.646491002601069,47.389189169149546],[0.646499983210389,47.38927661021569],[0.646050428673973,47.38912782164573],[0.645468206835361,47.38892833095519],[0.644806745935946,47.38848725849359],[0.644199008272779,47.38813890015042],[0.644126811862292,47.38802835245092]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Allée jean guillemot | Cycle de l'eau | 157.907 | Mise en séparatif des réseaux d'assainissement | 8 semaines | 2023-01-16 | 2023-03-10 | Fermée | 47.40646121652223, 0.6700786471147075 | {"coordinates":[[[0.66932126563603,47.4061509283963],[0.670071160552442,47.40628326559848],[0.670071895680408,47.40661662044679]],[[0.670067950164833,47.4066191450843],[0.670657451510724,47.40673521803583],[0.670818266776339,47.40682961275556]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Levée de tours loire aval | Cycle de l'eau | 28.1442 | Renforcement de la levée | 4 mois | 2023-01-02 | 2023-05-02 | Sans impact | 47.389863714441816, 0.6488671553007435 | {"coordinates":[[[0.648685279937082,47.389836010245894],[0.649049030664405,47.38989141863773]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Levée de tours loire aval | Cycle de l'eau | 132.6332 | Renforcement de la levée | 4 mois | 2023-01-02 | 2023-05-02 | Sans impact | 47.38946880043535, 0.64754431102634 | {"coordinates":[[[0.648220949878948,47.38973055798358],[0.647870231031845,47.38967105083893],[0.64762959554422,47.389591973259535],[0.647377473367892,47.38948212034745],[0.647181715671732,47.38925998136672],[0.647033783249598,47.38897337313121]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rue maryse bastié | Cycle de l'eau | 31.7836 | Renouvellement du réseau eaux usées | 2 semaines | 2023-01-25 | 2023-02-03 | Fermée | 47.40759663560825, 0.5921355298486366 | {"coordinates":[[[0.592018728758541,47.4074776952664],[0.592252330938733,47.40771557595008]]],"type":"MultiLineString"}
FONDETTES | Rd37 porte de luynes bretelle est | Voirie Infrastructures | 223.4005 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Fermée | 47.40091432259893, 0.6468823406982582 | {"coordinates":[[[0.647912280989266,47.40020667527424],[0.647298792510625,47.40062172284],[0.646728233429892,47.401004754851456],[0.646163539784115,47.40141139521881],[0.645889171296018,47.4016689103438]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Bd louis xi | Voirie Infrastructures | 67.6401 | Voirie - expérimentation réduction à 2x1voies | 3 mois | 2022-12-06 | 2023-03-06 | Sans impact | 47.37565572685449, 0.6593647983912889 | {"coordinates":[[[0.658928643483342,47.37558665744857],[0.659800953299236,47.3757247962604]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE - FONDETTES | Rd37 sens sud vers nord | Voirie Infrastructures | 1390.251 | Renouvellement de la couche de roulement | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Perturbée | 47.38754339205299, 0.6493410506308822 | {"coordinates":[[[0.650225500913513,47.38152809068005],[0.650684972290782,47.38240197274711],[0.650953422764593,47.383215579577076],[0.650912789489306,47.3841356525037],[0.650768198697696,47.38490325642558],[0.65039661739621,47.38579779231055],[0.649923556994319,47.386483526485605],[0.649355089840811,47.38744922207201],[0.648977656909185,47.3884751913191],[0.647118755019656,47.393586802491456]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue claude bernard | Cycle de l'eau | 216.4614 | Renouvellement réseau eau potable | 2 semaines | 2023-01-23 | 2023-02-03 | Fermée | 47.34295808940355, 0.6811385599831086 | {"coordinates":[[[0.680396343997955,47.342548175027225],[0.680455599056647,47.342450563248015]],[[0.682099612017778,47.34367196563629],[0.682007055096783,47.343541925796785],[0.681737535189057,47.34332554306752],[0.681128081159392,47.34288601925127],[0.680714612307412,47.34263736352174],[0.680549196544448,47.34255659223138],[0.680400270102636,47.34254825406663],[0.680130328827445,47.3426122489252]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Giratoire gagnerie porte de la membrolle sur choisille | Voirie Infrastructures | 162.8349 | Renouvellement de la couche de roulement | 3 nuits entre 20h et 6h | 2023-08-28 | 2023-08-31 | Fermée | 47.42929381817792, 0.6434047665916758 | {"coordinates":[[[0.643536425288417,47.42907034553463],[0.643718516079301,47.42917977818914],[0.643743816932255,47.429311850427105],[0.64368285681223,47.429437463101124],[0.643506274473305,47.42951608048962],[0.643360276335364,47.42952954338737],[0.643182188217432,47.42948596978072],[0.643099881269,47.42939032059332],[0.643066207118961,47.4292909661149],[0.643091643920235,47.429185771618435],[0.643191924593174,47.42911029514579],[0.643342838215881,47.429064043027104],[0.643533069946135,47.429067927365836]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Bretelle entree nord sud giratoire ouest porte de villandry | Voirie Infrastructures | 207.4909 | Renouvellement de la couche de roulement | 4 nuits entre 20h et 6h | 2023-08-21 | 2023-08-25 | Fermée | 47.367974068898945, 0.6535666824959407 | {"coordinates":[[[0.652819138780102,47.36762524986215],[0.652886653987985,47.36781926250163],[0.653030589768901,47.368005434022045],[0.653265387309083,47.36816996265425],[0.653490507493909,47.36824032409166],[0.653747408372995,47.368217362234766],[0.653951721262734,47.36813224928683],[0.654104067937972,47.367970902733596],[0.654131419838216,47.367821107858994],[0.654062244299085,47.36766465012787],[0.653918512856788,47.367473784705524]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rd37 bretelle sortie nord sud porte de villandry | Voirie Infrastructures | 269.0538 | Renouvellement de la couche de roulement | 1 jour et 4 nuits | 2023-08-21 | 2023-08-25 | Fermée | 47.36854996053305, 0.6536762883330506 | {"coordinates":[[[0.65447592499233,47.369575955269234],[0.654460495475353,47.369298430932844],[0.654412667280471,47.36912831153736],[0.654329048829597,47.368985655649745],[0.654197890496665,47.368823238372585],[0.654018157954225,47.36866453089586],[0.65382295110078,47.36854309604045],[0.653490378207143,47.36840007083673],[0.653192149729484,47.36826244140706],[0.653004891229538,47.36811767446869],[0.652852388959881,47.367968916393636],[0.652778171174798,47.36777006878063],[0.652708792586867,47.36761830450543]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-GENOUPH | Rue de la gare | Cycle de l'eau | 185.7314 | Renouvellement réseau d'assainissement | 4 semaines | 2023-08-21 | 2023-09-15 | Fermée | 47.377210032008264, 0.598114518854603 | {"coordinates":[[[0.598009901852411,47.378040242570385],[0.598077010456844,47.37764810886746],[0.598117280322597,47.377353035794584],[0.59815168653889,47.377088347517805],[0.598155648773207,47.37680167038446],[0.59815247836757,47.376374515567115]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Place medicis | Voirie Infrastructures | 152.2592 | Pose de pave (points d'apport volontaire enterres) | 5 semaines | 2023-04-03 | 2023-05-05 | Perturbée | 47.37493453511633, 0.7082155678873174 | {"coordinates":[[[0.707870326517524,47.37509218533448],[0.707803033666896,47.37496181708159],[0.70851342087874,47.37477261683305],[0.708638002569717,47.37490933725696],[0.707872132236633,47.37509482824453]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Est et ouest du bd marechal juin | Voirie Infrastructures | 188.6912 | Creation d'une connexion pieton/vele | 10 semaines | 2023-03-27 | 2023-06-02 | Perturbée | 47.41436495094415, 0.7030114101620661 | {"coordinates":[[[0.702544211261281,47.41381060486656],[0.702954178867149,47.41381876755621],[0.703218796757445,47.41522623886634]]],"type":"MultiLineString"}
CHAMBRAY-LES-TOURS | Avenue de la république | Voirie Infrastructures | 637.0903 | Réfection de la chaussée | 1 nuit | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Fermée | 47.34461535549666, 0.7130383406242669 | {"coordinates":[[[0.709325890624329,47.34597308678839],[0.716750790624204,47.34325762420492]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Boulevard marchant duplessis | Voirie Infrastructures | 230.5394 | Renouvellement du revetement de chaussee | 4 semaines | 2023-04-11 | 2023-05-05 | Perturbée | 47.380356200160655, 0.6827152841535115 | {"coordinates":[[[0.683131382141268,47.38135380590611],[0.682299186165755,47.3793585944152]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue lannes | Cycle de l'eau | 89.0351 | Mise en séparatif des réseaux d'assainissement | 4 semaines | 2023-01-16 | 2023-02-10 | Fermée | 47.42135936527614, 0.6791435289198088 | {"coordinates":[[[0.679057377893418,47.42175551013695],[0.6792296799462,47.42096322041533]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de lille | Voirie Infrastructures | 128.3622 | Terrassement sur le parking | 5 jours | 2023-01-02 | 2023-02-10 | Perturbée | 47.42198037779422, 0.6845864190030309 | {"coordinates":[[[0.684427397090252,47.42254751068233],[0.68474544091581,47.42141324490611]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue moreau megy | Voirie Infrastructures | 86.2598 | Refection de chaussee | 2 semaines | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Perturbée | 47.38424952714788, 0.7032708166813852 | {"coordinates":[[[0.702718732852357,47.38415103937764],[0.702994567341594,47.38422806456197],[0.703829700179273,47.38431191779173]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue blaise pascal (entre charles gille et aumônes) | Voirie Infrastructures | 48.8758 | Amenagement cyclable | 2 semaines | 2023-05-02 | 2023-05-16 | Perturbée | 47.3891091006673, 0.6927038912161332 | {"coordinates":[[[0.69263447118175,47.38932380739949],[0.692773311250516,47.38889439393511]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Rue martin audenet | Cycle de l'eau | 247.1146 | Renouvellement de réseaux d'eaux pluviales | 12 semaines | 2023-02-06 | 2023-05-05 | Fermée | 47.388345297644186, 0.7101244653359833 | {"coordinates":[[[0.710381972708237,47.38724796604045],[0.710189909726256,47.38805592816446],[0.709870651721339,47.38944349320207]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue jacque brel | Voirie Infrastructures | 471.2645 | Refection trottoirs | 4 semaines | 2023-01-16 | 2023-02-13 | Perturbée | 47.43326288621044, 0.7008303863280902 | {"coordinates":[[[0.698051551376934,47.43326065280327],[0.698594769967648,47.43330029712333],[0.698728496406465,47.43331736974177],[0.699619044463361,47.43367126505679],[0.699710136456821,47.43369228859078],[0.699928301017798,47.43372064705177],[0.700448432101,47.43363977212544],[0.701202112980211,47.43355874391385],[0.70146664617025,47.43349678344472],[0.702301785427607,47.43284112615475],[0.702441112714676,47.43272865031839],[0.703520847029837,47.43247162011429]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la milletiere | Voirie Infrastructures | 676.9483 | Creation de parkings | 4 semaines | 2023-01-16 | 2023-02-13 | Perturbée | 47.43401091856056, 0.7045821168065755 | {"coordinates":[[[0.702858951295564,47.43124833412557],[0.704338702436296,47.433361860861076],[0.704969447455939,47.43448847674457],[0.705510804793558,47.435718956082724],[0.706024729915893,47.43692967782323]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue cu cap soleil | Cycle de l'eau | 218.3388 | Renouvellement réseau eau potable | 3 semaines | 2023-01-02 | 2023-01-20 | Fermée | 47.339052325137324, 0.6443355191447785 | {"coordinates":[[[0.644548019711324,47.33982555457187],[0.644556755044437,47.33927295604106],[0.644333623118241,47.33925504267411],[0.644322646243021,47.33914800092715],[0.64410367422287,47.339124831065966],[0.643953997482054,47.3389562045984],[0.643991981363785,47.33871931401635],[0.644057022462296,47.3386699059279],[0.644790747167837,47.33869024761797]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Avenue marcel dassault | Voirie Infrastructures | 110.3681 | Réfection de la chaussée | 1 nuit | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Fermée | 47.36414817849405, 0.6841319910877639 | {"coordinates":[[[0.684037434082135,47.36428467312714],[0.683921004893608,47.36423493637587],[0.683896628713778,47.36415386944566],[0.683978657472763,47.3640322829025],[0.684141442380416,47.36397867555394],[0.684251725494386,47.36400933019279],[0.684339657215609,47.36407271451994],[0.684355209187484,47.36419626165435],[0.684289799126192,47.364256565409576],[0.684182569631934,47.36431602806151],[0.684044404185429,47.36428481316908]]],"type":"MultiLineString"}
SAVONNIERES | Route des mazeraies | Cycle de l'eau | 171.8395 | Extension du réseau d'assainissement | 5 semaines | 2023-06-26 | 2023-07-28 | Fermée | 47.3493524626105, 0.579401406525861 | {"coordinates":[[[0.578304138920392,47.34916716857044],[0.579632479019713,47.34937201633868],[0.580489121782787,47.34958524959654]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue théophane venien | Cycle de l'eau | 99.8943 | Rénovation réseau eau potable | 2 semaines | 2023-06-05 | 2023-06-16 | Perturbée | 47.37827606800342, 0.6994562151660436 | {"coordinates":[[[0.699280233308277,47.37870915639202],[0.699632197023811,47.377842979614826]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue joseph priestley | Mobilités | 91.5595 | Réfection de l'enrobé | 2 semaines | 2023-05-17 | 2023-06-02 | Fermée | 47.43512200929695, 0.7046339020069348 | {"coordinates":[[[0.704056471204828,47.43524876859288],[0.705211332809042,47.43499525000101]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de la victoire | Mobilités | 186.7839 | Réfection de la voirie | 2 semaines | 2023-04-17 | 2023-04-28 | Fermée | 47.39449872513076, 0.6778529041703012 | {"coordinates":[[[0.677459998300292,47.395295303141104],[0.67824581004031,47.39370214712042]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du commerce entre merville et plumereau | Voirie Infrastructures | 155.374 | Reprise pavage | 1 semaine | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Perturbée | 47.39475964904862, 0.6829264555194977 | {"coordinates":[[[0.683926821751851,47.39491181889871],[0.682781570367999,47.39473994881857],[0.682100159069754,47.394635016190875],[0.681932881126047,47.394578830829055]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Rd751 - rd127 porte 10 | Voirie Infrastructures | 688.5333 | Renouvellement de la couche de roulement | 6 nuits entre 20h et 6h | 2023-07-03 | 2023-07-12 | Fermée | 47.33241676239811, 0.6140670684866578 | {"coordinates":[[[0.615093070061926,47.330906730728564],[0.614978457864886,47.33068822201688],[0.615069304275438,47.330511555961955],[0.615292357375858,47.33046918776454],[0.615566441598435,47.33052184754168],[0.615655959651208,47.33068345298945],[0.615552146370844,47.33084105664571],[0.615355030157567,47.33092155112285],[0.615161696710374,47.33091754872571],[0.614878358285657,47.331071435887374],[0.614659859724496,47.331320636223694],[0.614442549127822,47.33185177789851],[0.614129827700903,47.33235275061483],[0.613546293964203,47.33303605771718],[0.613050237541692,47.33361780533616],[0.613008726909223,47.33392705306717],[0.613041739179403,47.334115681223025],[0.61299525729332,47.334227484584716],[0.6130990049687,47.334379990422136],[0.612940777342942,47.33451767001552],[0.612759137842358,47.334560892196684],[0.612595939439206,47.33450112699055],[0.612587600789481,47.33437879048802],[0.6126483163071,47.334257884137585],[0.612830375821013,47.33420527364351],[0.612968057660143,47.33421752378795]]],"type":"MultiLineString"}
BALLAN-MIRE | Rd751 - porte 10 | Voirie Infrastructures | 381.666 | Renouvellement de la couche de roulement | 6 nuits entre 20h et 6h | 2023-07-03 | 2023-07-12 | Fermée | 47.33347449340273, 0.6126068331812086 | {"coordinates":[[[0.614273556024487,47.33377235727333],[0.612357898378055,47.33302787735232],[0.61197206151357,47.333001085267995],[0.611676998549153,47.33310773577335],[0.611556410525385,47.33333076878506],[0.611658046585442,47.33353021746406],[0.61197769805967,47.33379996604649],[0.612353014726325,47.33406147107807],[0.612676884079955,47.3342373328886]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Av de gaulle | Voirie Infrastructures | 275.3349 | Aménagements cyclables | 1.5mois | 2023-07-10 | 2023-08-31 | Perturbée | 47.3557735518008, 0.7253778364330788 | {"coordinates":[[[0.723706205202519,47.355280456060754],[0.727049467663639,47.35626664754085]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue delaroche | Cycle de l'eau | 490.505 | Rénovation réseau eau potable | 10 semaines | 2023-04-24 | 2023-06-30 | Perturbée | 47.42716590231756, 0.6752358373330454 | {"coordinates":[[[0.672765756403203,47.42805029383652],[0.674170674724111,47.42781541359141],[0.675134927919183,47.42765564114174],[0.675618519892662,47.42754218154386],[0.675818430281138,47.427311006988404],[0.676153755950123,47.42681375606935],[0.677100514008305,47.42535440885642]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Avenue du danemark | Cycle de l'eau | 444.5854 | Rénovation réseau eau potable | 7 semaines | 2023-05-01 | 2023-06-16 | Perturbée | 47.43025409008396, 0.6759985000323829 | {"coordinates":[[[0.673096617912587,47.430601333473],[0.678900382152179,47.42990684669493]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue du sénateur belle | Cycle de l'eau | 181.8767 | Rénovation réseau eau potable | 5 semaines | 2023-05-22 | 2023-06-23 | Perturbée | 47.38044018487148, 0.6690919412117846 | {"coordinates":[[[0.668225745819715,47.3807113732306],[0.668626406560294,47.38071947499389],[0.668918486245663,47.38069333619644],[0.669158377377459,47.38060205267918],[0.669368013478392,47.38048345315536],[0.66948524560026,47.380320260523796],[0.669523683198813,47.38016081531281],[0.669543319909077,47.37971259171453]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Chemin de beauvais | Cycle de l'eau | 224.8897 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-05-29 | 2023-06-16 | Fermée | 47.33808391408863, 0.7449775424817999 | {"coordinates":[[[0.743736728723086,47.33752567181495],[0.746218356240514,47.33864215636231]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue de sainte-hélène | Cycle de l'eau | 428.0386 | Rénovation réseau eau potable | 6 semaines | 2023-05-08 | 2023-06-16 | Fermée | 47.36753549863716, 0.7584883781961483 | {"coordinates":[[[0.755794206146338,47.367256529951675],[0.756094883190854,47.36748033822268],[0.756317734861867,47.36752100155285],[0.757666788253641,47.36748186398921],[0.75869498574785,47.367443738521565],[0.759036902636094,47.367450385773594],[0.759545805183732,47.36755472406301],[0.760340758973941,47.36772273964645],[0.760768768266325,47.36771652387904],[0.76124104497873,47.367674840593104]]],"type":"MultiLineString"}
ROCHECORBON | Bord de loire / saint-jacques à vélo | Voirie Infrastructures | 238.681 | Aménagements cyclables | 1.5mois | 2023-09-25 | 2023-10-31 | Perturbée | 47.407978133079965, 0.7587363990555979 | {"coordinates":[[[0.760208805475808,47.408305263625856],[0.760043910131232,47.40819749590854],[0.759574131812397,47.40813609113485],[0.759236419362772,47.40810861831847],[0.758559544130496,47.40784451065611],[0.757225407475523,47.407825553582676]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des bordiers | Cycle de l'eau | 273.5224 | Rénovation réseau eau potable | 4 semaines | 2023-07-03 | 2023-07-28 | Perturbée | 47.42933865126906, 0.6728444528169604 | {"coordinates":[[[0.672995741900883,47.43056452761623],[0.672693163733038,47.4281127749219]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rond point rotonde | Cycle de l'eau | 148.6882 | Renouvellement réseau eau potable | 4 semaines | 2023-07-10 | 2023-08-04 | Perturbée | 47.381588866601724, 0.7054717405173914 | {"coordinates":[[[0.706355096030059,47.38128460075917],[0.7058781524717,47.381513052225465],[0.705324373722196,47.38164845749743],[0.704699057634416,47.381776334854415],[0.704555721582193,47.38176738112196]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue matisse | Cycle de l'eau | 109.385 | Renouvellement réseau eau potable | 7 semaines | 2023-08-21 | 2023-10-06 | Fermée | 47.411649683438085, 0.6785465731612409 | {"coordinates":[[[0.677846021125781,47.411518972702176],[0.678509962007964,47.411648253081395],[0.678835064656553,47.41171580475304],[0.679099305658303,47.411736373061586],[0.679251831540192,47.41174249190399]]],"type":"MultiLineString"}
LUYNES | Route des doguins | Voirie Infrastructures | 1239.9122 | Réfction de chaussée | 2 semaines | 2023-05-30 | 2023-06-09 | Fermée | 47.40342282400643, 0.5629666306349734 | {"coordinates":[[[0.555425326253454,47.402028499892765],[0.556984539436757,47.40215260375792],[0.558016789915497,47.40206821320873],[0.55911464815039,47.40201555877421],[0.560181820207946,47.40214438370775],[0.561334161447341,47.40236607002368],[0.562478865590739,47.40275454431771],[0.563620807121286,47.40320366134776],[0.564646926065774,47.40374139193785],[0.565691235672708,47.40437056546408],[0.56721016760694,47.40488831402273],[0.568791975305221,47.40549843561459],[0.569739242919775,47.40580678267378],[0.570293482910309,47.40590952709367]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue camille chautemps | Voirie Infrastructures | 813.3094 | Réfection de chaussée | 3 semaines | 2023-06-26 | 2023-07-13 | Fermée | 47.37616941030747, 0.7227548138707722 | {"coordinates":[[[0.727285596156105,47.377850178094995],[0.727354188206177,47.37762003264727],[0.72728782424414,47.37752293182635],[0.72703392698118,47.37741415209076],[0.725769036943391,47.37703797203007],[0.717876158596662,47.374742651342146]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rue de la douzillère | Voirie Infrastructures | 277.8525 | Réfection de la chaussée | 2 semaines | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Fermée | 47.3370695216637, 0.6532045925180119 | {"coordinates":[[[0.653399252028997,47.33827558528294],[0.653344301528641,47.338028261899545],[0.653524554210789,47.3376738185118],[0.653503978353652,47.3373936216454],[0.652647466741848,47.335910139246025]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de clocheville | Energie | 4.0196 | Réseau de chaleur | 22 jours | 2023-06-26 | 2023-07-17 | Perturbée | 47.39114941527217, 0.6847206187231168 | {"coordinates":[[[0.684729436961073,47.39113235734618],[0.684711800485161,47.391166473198155]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Plateau de la tranchée | Voirie Infrastructures | 147.4858 | Réfection de la chaussée | 2 nuits | 2023-07-31 | 2023-08-02 | Fermée | 47.40893681469436, 0.6812506113311042 | {"coordinates":[[[0.681312902172802,47.40914624401628],[0.68108603570773,47.409115233403355],[0.680968293766293,47.409007062725],[0.680945097674101,47.408900793370044],[0.68098159641011,47.40882973119682],[0.681147158599278,47.40873481337082],[0.681297975026304,47.40872272993622],[0.681380244799995,47.40875083417809],[0.681495058565724,47.40879848579909],[0.681541489173404,47.40888255077329],[0.681548002167071,47.40898848471809],[0.681466849321911,47.40906242743146],[0.681352656860652,47.40912814960625],[0.681268575284057,47.409141574433434]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue des tanneurs | Voirie Infrastructures | 59.2907 | Réparation de la chaussée | 4 jours | 2023-07-17 | 2023-07-21 | Fermée | 47.395718001481136, 0.6797175815632457 | {"coordinates":[[[0.680100972657484,47.395775767385224],[0.679334190469008,47.39566023557705]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Bouleward richard wagner | Voirie Infrastructures | 151.8165 | Réfection de la chaussée | 4 jours | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Fermée | 47.374052524727695, 0.6968337864000508 | {"coordinates":[[[0.695829354403977,47.37402657063473],[0.697838218396125,47.37407847882066]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de clocheville | Energie | 4.2074 | Réseau de chaleur | 22 jours | 2023-06-26 | 2023-07-17 | Perturbée | 47.39129975914327, 0.6851074582198069 | {"coordinates":[[[0.685119733371283,47.39128277102825],[0.685095183068331,47.391316747258294]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue ledru-rollin | Energie | 59.3537 | Réseau de chaleur | 26 jours | 2023-08-28 | 2023-09-22 | Perturbée | 47.38872876749374, 0.671635549766652 | {"coordinates":[[[0.671274256677329,47.388641286449726],[0.671954461550836,47.38880856691326],[0.671974683143426,47.388768238960466]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue etienne pallu | Energie | 155.471 | Réseau de chaleur | 26 jours | 2023-08-28 | 2023-09-22 | Perturbée | 47.39106052685224, 0.6872405230674226 | {"coordinates":[[[0.68622020650491,47.39096642614021],[0.688260839629935,47.391154627564276]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rue de ligner | Energie | 253.134 | Réseau de chaleur | 24 jours | 2023-08-16 | 2023-09-08 | Perturbée | 47.383572182964606, 0.6635090530783216 | {"coordinates":[[[0.665108988136501,47.38339941722604],[0.662109018740467,47.38373660395519],[0.662076751322657,47.38352599632004]]],"type":"MultiLineString"}
CHAMBRAY-LES-TOURS | Rue de la grenouillère | Cycle de l'eau | 371.506 | Renouvellement réseau des eaux pluviales | 8 semaines | 2023-08-28 | 2023-10-20 | Fermée | 47.33411961400757, 0.7103175345526803 | {"coordinates":[[[0.70790266147913,47.33443524233577],[0.709409975613868,47.33423643154241],[0.71062428339227,47.334068385375254],[0.712734844152172,47.33382355750949]]],"type":"MultiLineString"}
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | Chemin de la choisille | Cycle de l'eau | 94.205 | Renouvellement réseau des eaux pluviales | 1 semaine | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Perturbée | 47.470675274704156, 0.6719274812384941 | {"coordinates":[[[0.671304750736691,47.4706447545458],[0.671537616900031,47.47066927730108],[0.672551219178579,47.47068970637263]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Passerelle du grand barrage | Voirie Infrastructures | 139.3483 | Réparation de revêtement | 4 semaines | 2023-07-03 | 2023-07-28 | Fermée | 47.37344933197032, 0.7113497918224365 | {"coordinates":[[[0.711331343146964,47.37407593648084],[0.711368240497909,47.372822727459805]]],"type":"MultiLineString"}
ROCHECORBON | Chemin de bel air | Voirie Infrastructures | 15.6562 | Réhabilitation oa | 2 semaines | 2023-09-04 | 2023-09-15 | Fermée | 47.43363562165745, 0.7615352025891458 | {"coordinates":[[[0.761446273320037,47.43367191233006],[0.761624131858254,47.43359933098486]]],"type":"MultiLineString"}
VILLANDRY | Rue de l'audience | Voirie Infrastructures | 25.7762 | Réhabilitation oa | 2 semaines | 2023-05-30 | 2023-06-09 | Fermée | 47.33848638176525, 0.51629551301018 | {"coordinates":[[[0.516125051689176,47.338482706858045],[0.516465974331184,47.33849005667246]]],"type":"MultiLineString"}
NOTRE-DAME-D'OE | Rue des bévénières | Cycle de l'eau | 248.2498 | Rénovation réseau eau potable | 5 semaines | 2023-07-10 | 2023-08-31 | Fermée | 47.45806233058547, 0.7067163185386747 | {"coordinates":[[[0.705874556394776,47.45905398262635],[0.705981584982342,47.45886698236914],[0.70647290945964,47.45832156197364],[0.706794813550213,47.457949701163805],[0.707080760457912,47.457577125528765],[0.707285331823483,47.45742256499848],[0.707415894952368,47.457315341500326],[0.707696618127885,47.45727210783979]]],"type":"MultiLineString"}
VILLANDRY | Port bailby | Voirie Infrastructures | 16.1278 | Réhabilitation oa | 1 semaine | 2023-07-17 | 2023-07-21 | Perturbée | 47.31859683543513, 0.46044713844910695 | {"coordinates":[[[0.460377837881635,47.318651978998986],[0.460516439016578,47.31854169187127]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-AVERTIN | Rue de cormery | Cycle de l'eau | 386.2357 | Renouvellement réseau eau potable | 9 semaines | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Fermée | 47.34511049145759, 0.7354838773729026 | {"coordinates":[[[0.735011335649262,47.346846976461286],[0.73524726038818,47.34552159423516],[0.735367962097239,47.34500538100068],[0.735500634065868,47.34462972587204],[0.736328095851513,47.343535600581035]]],"type":"MultiLineString"}
JOUE-LES-TOURS | Rd127 | Voirie Infrastructures | 49.6539 | Réhabilitation oa | 3 semaines | 2023-07-31 | 2023-08-18 | Fermée | 47.321845218731, 0.6652691852413213 | {"coordinates":[[[0.664948717343588,47.32189409460765],[0.665589653139055,47.32179634285435]]],"type":"MultiLineString"}
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Rue de la benoiserie | Cycle de l'eau | 128.6565 | Renouvellement réseau eau potable | 3 semaines | 2023-08-21 | 2023-09-08 | Fermée | 47.42813407042609, 0.6421764397669434 | {"coordinates":[[[0.642224411427399,47.42857398699724],[0.642040915302482,47.428454318186986],[0.641891998414603,47.42836585981172],[0.641923003051924,47.42827497712606],[0.641998649356861,47.42819110792961],[0.642597054397974,47.427672539951566]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue saint-françois | Energie | 113.2126 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-06-12 | 2023-06-23 | Fermée | 47.38114516573758, 0.6663043343430142 | {"coordinates":[[[0.666333104311512,47.381105314965346],[0.66618112674366,47.38109910549209]],[[0.666162994679768,47.3815123770704],[0.666301282641407,47.38151517598229],[0.66636472883178,47.38080512678172],[0.666203396130116,47.380801861478794]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue néricault destouches | Energie | 162.8065 | Réseau de chaleur | 21 jours | 2023-06-26 | 2023-07-16 | Fermée | 47.39179864512742, 0.6824093221911034 | {"coordinates":[[[0.681359932854608,47.39163027796206],[0.683458711527599,47.391967012292795]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue néricault destouches / rue de jérusalem | Energie | 156.8578 | Réseau de chaleur | 19 jours | 2023-07-16 | 2023-08-04 | Fermée | 47.39224719683889, 0.6843183278095761 | {"coordinates":[[[0.683509018493458,47.39197742405666],[0.684728710586478,47.39226200440995],[0.684564841383548,47.39252820330805],[0.684907361011709,47.392610286093245]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Place rouget de l'isle | Energie | 46.4971 | Réseau de chaleur | 9 jours | 2023-07-03 | 2023-07-11 | Fermée | 47.39273012180636, 0.6783299892863787 | {"coordinates":[[[0.678120243839267,47.39279973991828],[0.678180765138616,47.3926818810232],[0.67859216218016,47.39277163627477]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Place de la grosse tour | Energie | 85.8041 | Réseau de chaleur | 15 jours | 2023-07-12 | 2023-07-26 | Fermée | 47.392898232013785, 0.6792329073320172 | {"coordinates":[[[0.678755955878596,47.3928250703518],[0.679482479658759,47.392990103434954],[0.679612737098013,47.39275457060753]]],"type":"MultiLineString"}
TOURS | Rue de constantine | Energie | 73.7282 | Réseau de chaleur | 11 jours | 2023-06-26 | 2023-07-07 | Fermée | 47.39616032041932, 0.6838208016385876 | {"coordinates":[[[0.684097137465489,47.39600963595975],[0.683973735037779,47.395982089486104],[0.68385080130216,47.39626164411143],[0.683571037700908,47.39622155590639],[0.683544165643451,47.39630875674122]]],"type":"MultiLineString"}
LA RICHE | Rue saint-françois | Energie | 62.1697 | Réseau de chaleur | 12 jours | 2023-06-26 | 2023-07-07 | Fermée | 47.38826840440409, 0.6660049660573593 | {"coordinates":[[[0.6659479044689,47.387991490720566],[0.666062027645819,47.38854531808761]]],"type":"MultiLineString"}